# Стартовый уровень · Занятие 10. Диаграмма Ганта

Месяц: Октябрь. Тип занятия: Теория.

## Цель занятия

Познакомить с диаграммой Ганта как инструментом планирования проекта. Ученик должен понимать устройство диаграммы (ось времени, полосы задач, контрольные точки), уметь читать готовую диаграмму и начать строить заготовку диаграммы своего проекта.

## План занятия (90 минут)

- Организационный момент (5 мин) — повторение: ресурсы и задачи проекта

- Что такое диаграмма Ганта (15 мин) — устройство: задачи, время, полосы, контрольные точки

- Как строить диаграмму (10 мин) — четыре шага

- Разбор готового примера (10 мин) — диаграмма на школьной теме

- Практика: начало планирования своего проекта (40 мин)

- Итог, запись в дневник, домашнее задание (5 мин)

## Теория занятия

### Что такое диаграмма Ганта

Диаграмма Ганта показывает весь проект на одной картинке. Это таблица, где:

- Слева — задачи: список задач проекта по порядку: узнать, сделать, протестировать, оформить.

- Сверху — время: ось с месяцами или неделями от старта до конца проекта.

- Полосы задач: каждая задача — цветная полоса, её длина равна сроку задачи.

- Контрольные точки: отметки, где проверяем, успеваем ли по плану.

Зачем нужна: диаграмма сразу показывает, когда что делать, что идёт параллельно, что зависит от чего, и где мы не укладываемся в план. Это «стоп-кадр» всего проекта.

### Ось времени

Ось времени — это верхняя часть диаграммы. Делим её на месяцы (или недели) и расставляем задачи по времени их выполнения. Для школьного проекта обычно 4–6 месяцев: от старта (например, ноябрь) до завершения (например, май). Длина полосы задачи равна её сроку. Не растягивай задачу без нужды: если задачу можно сделать за месяц, не рисуй полосу на всю диаграмму.

Живой пример: готовишься к контрольной за 2 недели. На оси времени — две недели (неделя 1 и неделя 2). Полоса «повторить теорию» занимает первую неделю, полоса «прорешать задачи» — вторую. Видно сразу: оставил всё на вторую неделю — не успеешь пройти пробную за 3 дня до контрольной.

### Полосы задач

Каждая задача выглядит как цветная полоса. Длина полосы — это срок. Цвет помогает узнать вид ресурса:

- Материальные/продукт — фиолетовый.

- Временные — оранжевый.

- Человеческие — зелёный.

- Информационные — синий.

Как читать: нашёл полосу — сразу видишь, когда задача начинается, заканчивается и сколько длится. Ряд задач подряд = идут одна за другой; полосы в одной колонке = делаются одновременно.

### Контрольные точки

Контрольная точка (КТ) — момент в проекте, где мы останавливаемся и проверяем: успеваем ли, всё ли готово к этому этапу. В КТ сверяемся с планом: что уже готово, где отстаём, что скорректировать. Обычно на школьный проект 3–4 контрольные точки — после каждого крупного этапа. Контрольная точка — это как бейдж в игре: прошёл этап — получил отметку, отметь в дневнике.

Живой пример: план подготовки к контрольной за 2 недели. Контрольная точка стоит за 3 дня до экзамена — «пробная контрольная пройдена». В этот день останавливаемся и проверяем: если результат ниже 80%, остаётся ещё 3 дня (и запас), чтобы разобрать ошибки. Без КТ это заметили бы только в самый день.

### Как строить диаграмму (4 шага)

- Выписать задачи проекта по порядку (узнать — сделать — протестировать — оформить).

- Определить срок каждой задачи в месяцах.

- Отметить 3–4 контрольные точки после крупных этапов.

- Нарисовать полосы на оси времени; цвет полосы = вид ресурса.

### Разбор готового примера

Пример — настольная игра для 8–9 классов. Диаграмма: «изучить 5 игр» (октябрь, информационные), «придумать механику» (ноябрь, материальные), «собрать прототип» (декабрь, материальные), «тест на 10 учениках» (февраль, человеческие), «оформить правила» (март, временные). Контрольные точки: после «изучить игры» (конец октября), после «собрать прототип» (конец декабря), после теста (конец февраля).

## Практическая работа

- Взять задачи своего проекта.

- Определить сроки каждой задачи.

- Отметить 3–4 контрольные точки.

- Нарисовать полосы задач на таблице.

- Записать заготовку диаграммы в приложение-шаблон и в дневник проекта.

## ИИ-помощь

ИИ-ассистент DeepSeek (chat.deepseek.com) помогает спланировать: «Что нужно для моего проекта [название] по задачам и срокам?» или «Посмотри мой план с задачами и сроками: реально ли уложиться до мая?». ИИ предлагает варианты сроков и контрольных точек, но итоговый план и сроки определяет ученик.

## Домашнее задание

Проверить черновик диаграммы через DeepSeek: «Вот мой черновик диаграммы Ганта: [задачи и сроки]. Где могут быть задержки?» — итоговый план и сроки определяет ученик. Записать заготовку диаграммы в дневник проекта; на следующем занятии превратить её в полный план-график.

## Рефлексия (2 минуты в конце занятия)

- Сегодня я понял(а): ____

- Что помогает держать сроки: ____

- Где моя задача может «застрять»: ____

## Подготовка педагога

- Подготовить шаблон диаграммы Ганта (Приложение-10) и распечатать его.

- Подготовить готовый пример диаграммы для разбора.

- Порекомендовать статью «Диаграмма Ганта для школьников» (4brain.ru).

- Проверить проектор и презентацию «Занятие 10 — диаграмма Ганта».