# Стартовый уровень · Занятие 11. Составление план-графика

Месяц: Октябрь. Тип занятия: Практика.

## Цель занятия

Научить составлять план-график проекта: структурировать работу на этапы, указывать сроки, ответственных, результаты и контрольные точки, а также согласовывать план с педагогом. Ученик должен создать план-график из не менее чем 4 этапов, у каждого — контрольная точка и ответственный.

## План занятия (90 минут)

- Организационный момент (5 мин) — повторение диаграммы Ганта и контрольных точек

- Структура плана (10 мин) — этап, задачи, сроки, ответственный, результат, контрольная точка

- Разбор примера (10 мин) — готовый план-график школьного проекта

- Чек-лист план-графика (10 мин) — не меньше 4 этапов, КТ, ответственные

- Практика: создание своего план-графика (40 мин)

- Согласование с педагогом (10 мин)

- Итог, запись в дневник, домашнее задание (5 мин)

## Теория занятия

### Структура план-графика

План-график соединяет всё, что мы делали: цель, задачи, ресурсы и диаграмму Ганта — в одну таблицу. В каждом этапе есть шесть колонок: этап · задачи · сроки · ответственный · результат · контрольная точка.

Почему важен «ответственный»: если у задачи нет человека, который отвечает за неё, задача легко «теряется». Даже если работаешь один, ответственный — это ты; в команде назначается конкретный человек на каждый этап.

Живой пример: готовим школьное мероприятие. Этапы: придумать сценарий (Маша, за 3 недели), подготовить реквизит (Серёжа, за 2 недели), раздать роли классу (учитель, за неделю), провести мероприятие (команда, день X). У каждого этапа свой срок и ответственный — никто не забудет свою часть.

### Пример план-графика

Пример — настольная игра для 8–9 классов. Пять этапов:

- Этап 1. Изучить 5 похожих игр, собрать материалы. Срок: октябрь. Ответственный: Иван. Результат: обзор игр. Контрольная точка: КТ1, 25 октября.

- Этап 2. Придумать механику, нарисовать эскиз. Срок: ноябрь. Ответственный: команда. Результат: эскиз игры. Контрольная точка: КТ2, 30 ноября.

- Этап 3. Собрать прототип из картона. Срок: декабрь. Ответственный: Иван. Результат: прототип. Контрольная точка: КТ3, 25 декабря.

- Этап 4. Протестировать на 10 учениках, собрать отзывы. Срок: февраль. Ответственный: Анна. Результат: отзывы 10 человек. Контрольная точка: КТ4, 25 февраля.

- Этап 5. Доработать, оформить правила. Срок: март. Ответственный: команда. Результат: готовая игра, правила. Контрольная точка: финал, март.

Обрати внимание: этапов 5 (больше 4 — правильный признак), у каждого срок, ответственный, результат и контрольная точка.

### Чек-лист план-графика

- Не меньше 4 этапов.

- У каждого этапа контрольная точка.

- У каждого этапа ответственный.

- У каждого этапа результат.

- Сроки реальны и укладываются в учебный год.

Если этапов меньше 4 — цель разбита слишком крупно, надо детализировать. Если контрольных точек не на каждом этапе — добавить отметку, где проверяем результат.

Живой пример: план мероприятия делится на 4 этапа с КТ: сценарий готов (КТ за 3 недели), реквизит собран (КТ за 2 недели), роли розданы (КТ за неделю), мероприятие проведено (финал). Если на этапе «реквизит» контрольной точки нет — выяснится только в день X, что половины нет.

## Практическая работа

- Взять диаграмму Ганта с прошлого занятия.

- Выделить не меньше 4 этапов.

- Указать сроки, ответственного, результат каждого этапа.

- Поставить контрольную точку на каждый этап.

- Проверить план-график по чек-листу.

- Согласовать план-график с педагогом.

- Записать итоговый план в приложение-шаблон и в дневник проекта.

## Согласование с педагогом

В конце занятия план-график согласуется с педагогом. Педагог помогает заметить слабые места: слишком длинный этап, нет ответственного, пропущен срок. Педагог смотрит: не меньше 4 этапов, есть контрольные точки, есть ответственный, сроки реальны, результат ясен. После правок план-график фиксируется в дневнике проекта.

## ИИ-помощь

ИИ-ассистент DeepSeek (chat.deepseek.com) проверяет план-график: «Оцени мой план-график проекта как эксперт: [этапы]. Что уточнить перед стартом?» или «Вот мой план: [этапы и сроки]. Где не хватает контрольных точек или ответственного?». ИИ объясняет и предлагает, но итоговый план определяет и согласует ученик с педагогом.

## Домашнее задание

Проверить свой план-график через DeepSeek: «Оцени мой план-график проекта как эксперт: [этапы]. Что уточнить перед стартом?» — итоговый план фиксирует ученик вместе с педагогом. Записать согласованный план-график в дневник проекта.

## Рефлексия (2 минуты в конце занятия)

- Сегодня я понял(а): ____

- Что далось труднее всего: ____

- С какого этапа начну проект: ____

## Подготовка педагога

- Подготовить шаблон план-графика (Приложение-11) и распечатать его.

- Подготовить чек-лист: не меньше 4 этапов, контрольные точки, ответственные.

- Проверить доступ учеников к Яндекс.Таблицам (для создания план-графика в облаке).

- Проверить проектор и презентацию «Занятие 11 — составление план-графика».