# Стартовый уровень · Занятие 12. Риски проекта

Месяц: Ноябрь. Тип занятия: Теория.

## Цель занятия

Научить определять риски проекта, оценивать их вероятность и влияние, выбирать способы снижения и составлять запасной план. Ученик должен заполнить матрицу рисков своего проекта минимум на 3 риска с оценкой и планом снижения.

## План занятия (90 минут)

- Организационный момент (5 мин) — повторение план-графика и контрольных точек

- Что может пойти не так (15 мин) — понятие риска, группы рисков

- Матрица рисков (15 мин) — вероятность × влияние, приоритет

- Снижение рисков и запасной план (10 мин) — четыре способа

- Практика: матрица рисков своего проекта (30 мин)

- Запись в дневник, итог (5 мин)

## Теория занятия

### Что такое риск

Риск — это событие, которое может помешать проекту. У хорошего проекта риски заранее записаны, а не «всплывают» в самый важный момент.

- Временные риски — не успеваем к сроку, этап затянулся, всё в последний месяц.

- Ресурсные риски — не хватило материалов, сломался инструмент, отменили помощь.

- Командные риски — кто-то заболел, перестал отвечать, не сделал свою часть.

- Технические риски — не получилось то, что задумано: прототип не работает, данные не сходятся.

Примеры рисков: «не успею собрать прототип к декабрю», «школа не даст доступ к компьютеру», «не найдётся 10 человек для теста», «краска испортится из-за холода».

Живой пример: команда готовит настольную игру для перемены и планирует тест на четверг. Объявляют контрольную — перемены у всех сокращаются. Это временной риск: он срывает срок теста, и про него не подумали заранее. Запиши подобные «а вдруг» до старта, а не после.

### Матрица рисков: вероятность × влияние

Для каждого риска оцениваем две шкалы от 1 до 3 (низко-средне-высоко) и умножаем — получаем приоритет.

- Влияние высокое + вероятность высокая = приоритет 9 (9) — снижать срочно.

- Влияние высокое + вероятность средняя = приоритет 6 — снижать.

- Влияние высокое + вероятность низкая = приоритет 3 — следить.

- Влияние среднее + вероятность средняя = приоритет 4 — снижать.

- Влияние низкое + вероятность любая = приоритет 1–3 — можно принять.

Баллы 6–9 требуют плана снижения, баллы 1–2 можно принять к сведению.

Живой пример: риск «не найдётся 10 человек для теста игры». Вероятность — 2 (средняя, класс большой), влияние — 3 (без теста непонятно, работает ли игра). Приоритет 6, значит риск «снижаем»: заранее договариваемся с классом и запасной параллелью.

### Как снижать риски (четыре способа)

- Избежать — убрать источник: не делать рискованную часть, выбрать более простой путь.

- Снизить — уменьшить вероятность или влияние: сделать раньше, попросить помощи, запас материалов.

- Передать — перепоручить тому, кто справится: педагог, эксперт, родитель.

- Принять + запасной план — риск мал, но готовим «план Б»: если произойдёт X, то сделаю Y.

Пример запасного плана: «если не найдётся 10 тестировщиков, проведу тест с 5 и опишу это в отчёте».

Живой пример: школьное мероприятие на улице — риск «пойдёт дождь». Снижение: проверяем прогноз за неделю. План Б: если дождь — переносим в спортзал, о чём договариваемся заранее с администрацией.

## Практическая работа

- Выписать 3+ рисков своего проекта.

- Оценить вероятность и влияние (1–3).

- Посчитать приоритет (Вероятность × Влияние).

- Для рисков 6–9 выбрать способ снижения.

- Для главного риска написать запасной план.

- Записать матрицу в дневник проекта.

## ИИ-помощь

ИИ-ассистент DeepSeek (chat.deepseek.com) помогает составить список рисков: «Какие риски бывают у проекта [название]? Перечисли 5 и объясни, как их снизить». ИИ предлагает варианты, но выбор и решение — за учеником. Для проверки: «Вот моя матрица рисков: [список]. Какие риски я пропустил и как снизить главный?».

## Домашнее задание

Проверить матрицу рисков с помощью DeepSeek: «Вот моя матрица рисков: [список]. Какие риски я пропустил и как снизить главный?» — итоговый выбор делает ученик. Доработать матрицу и записать её в дневник проекта.

## Рефлексия (2 минуты в конце занятия)

- Сегодня я понял(а): ____

- Главный риск моего проекта: ____

- Мой запасной план: ____

## Подготовка педагога

- Подготовить и распечатать шаблон матрицы рисков (Приложение-12).

- Подготовить примеры рисков для разбора.

- Порекомендовать учебник «Управление проектами», главу о рисках.

- Проверить проектор и презентацию «Занятие 12 — риски проекта».