# Стартовый уровень · Занятие 5. Постановка цели по SMART

Месяц: Сентябрь–октябрь. Тип занятия: Теория с практическими элементами.

## Цель занятия

Научить отличать цель от задач, формулировать цель по критериям SMART и разбивать её на 3–4 измеримые задачи.

## План занятия (90 минут)

- Организационный момент (5 мин) — повторение проектной задачи

- Цель vs задачи (15 мин) — один результат vs шаги к нему

- Критерии SMART (20 мин) — 5 букв: что означает каждая

- Разбор пар «не SMART → SMART» (10 мин)

- Практика: моя цель по SMART (25 мин)

- Проверка по чек-листу и в парах (10 мин)

- Итог, фиксация в дневнике, домашнее задание (5 мин)

## Теория занятия

### Цель и задачи

Цель — это один главный результат всего проекта, сформулированный глаголом-итогом: создать, разработать, провести, изучить. Задачи — это 3–4 шага, которые ведут к цели: узнать…, сделать…, протестировать…, оформить… Пример: цель — «разработать прототип настольной игры к 15 декабря», задачи — изучить похожие игры, придумать механику, собрать прототип, протестировать его.

Живой пример: цель — «сократить очередь в столовой с 12 до 5 минут к 1 декабря». Задачи к ней: узнать, почему очередь длинная; договориться о втором окне выдачи; протестировать новую схему; замерить время до и после. Одна цель — четыре измеримых шага.

### Критерии SMART

- S (Specific) — Конкретность: понятно одной фразой, что именно мы делаем.

- M (Measurable) — Измеримость: результат можно посчитать (число, %, количество).

- A (Achievable) — Достижимость: реально сделать за оставшееся время.

- R (Relevant) — Актуальность: цель связана с проблемой проекта.

- T (Time-bound) — Ограниченность во времени: есть конкретный срок.

Шаблон цели: «Создать ______ для ______, чтобы ______ к ______».

Живой пример: «Улучшить столовую» — не SMART, слишком размыто. По SMART: «сократить очередь в столовой с 12 до 5 минут к 1 декабря». Число «с 12 до 5» — измеримость (M), дата «1 декабря» — срок (T). Теперь понятно, что было сделано и когда закончить.

### Разбор пар «не SMART → SMART»

- «Создать приложение» → «Разработать прототип Telegram-бота для школы к 15 декабря».

- «Улучшить перемены» → «Создать настольную игру-конструктор для 8–9 классов и протестировать её на 10 учениках к февралю».

- «Помочь пожилым» → «Провести 3 мастер-класса по смартфону для пожилых в марте и опросить 15 участников».

Найди в каждой SMART-цели: конкретный результат, число и срок.

## Практическая работа

- Взять проектную задачу с прошлого занятия.

- Сформулировать цель по шаблону: «Создать ______ для ______, чтобы ______ к ______».

- Проверить цель по 5 буквам SMART: для каждой буквы найти, что в цели ей соответствует.

- Разбить цель на 3–4 задачи.

- Записать цель и задачи в дневник проекта и в приложение-шаблон занятия.

## Чек-лист проверки цели

- S: ясно ли одной фразой, что я делаю?

- M: могу ли посчитать результат (число, %, количество)?

- A: реально ли это сделать за оставшееся время?

- R: связана ли цель с проблемой из проектной задачи?

- T: есть ли конкретный срок — дата или месяц?

## Работа в парах

- Поменяться целями.

- Проверить по чек-листу S M A R T — всё ли на месте.

- Если нет числа или срока — помочь соседу их добавить.

- Вернуть цель, принять решение: доработать или принять.

## Домашнее задание

Проверь свою цель по SMART с помощью ИИ-ассистента DeepSeek (chat.deepseek.com): «Проверь мою цель по SMART: [цель]. Что можно уточнить?» — решение принимаешь ты. Окончательно сформулируй цель и запиши её в дневник проекта.

## Подготовка педагога

- Распечатать шаблон цели SMART и чек-лист проверки (по 1 на пару).

- Найти статью «Как ставить цели по SMART»: 4brain.ru.

- Подготовить 5 пар примеров «не SMART → SMART».

- Проверить проектор и презентацию «Занятие 5 — цель SMART».