# Стартовый уровень · Занятие 9. Ресурсы проекта

Месяц: Октябрь. Тип занятия: Теория.

## Цель занятия

Научить определять ресурсы, необходимые для проекта, и оценивать их достаточность. Ученик должен уметь распределить потребности проекта по четырём группам (материальные, временные, человеческие, информационные) и заполнить таблицу ресурсов: что есть, чего не хватает, где взять.

## План занятия (90 минут)

- Организационный момент (5 мин) — повторение: идея, проблема, цель

- Виды ресурсов (15 мин) — четыре группы ресурсов

- Как определить, что нужно (10 мин) — от цели к списку ресурсов

- Таблица ресурсов (10 мин) — структура «есть / не хватает / где взять»

- Практика: заполнение таблицы ресурсов (30 мин)

- Оценка достаточности (10 мин) — хватает ли ресурсов

- Итог, запись в дневник, домашнее задание (5 мин)

## Теория занятия

### Виды ресурсов

Разделим всё, что нужно проекту, на четыре группы — так меньше шансов что-то забыть:

- Материальные — вещи и материалы: бумага, картон, краски, компьютер, инструменты, деньги на расходники.

- Временные — сколько времени уйдёт: часы работы в неделю, сроки до контрольных точек.

- Человеческие — люди, которые помогают: команда, педагог, эксперты, родители, одноклассники.

- Информационные — данные и знания: книги, статьи, интернет, ИИ-инструменты, опросы, примеры аналогов.

Почему это важно: самый частый срыв проекта — не «не хватило идеи», а «не хватило ресурсов»: закончился срок, не было материалов, никто не помог. Заранее заполненная таблица делает проект реалистичным.

Живой пример: для настольной игры на перемену нужны все четыре группы ресурсов: картон и фломастеры (материальные), одна перемена в день на тест (временные), 10 одноклассников-игроков (человеческие), правила и примеры игр (информационные). Забыл хотя бы одну группу — проект застрянет.

### Как определить, что нужно для проекта

Не гадаем, а идём от цели и задач назад — строим «дорожку» ресурсов:

- Взять цель проекта (по SMART).

- Разбить цель на задачи: узнать — сделать — протестировать — оформить.

- Для каждой задачи спросить: что нужно?

- Собрать всё в список по четырём группам.

- Отметить для каждого ресурса: есть / не хватает / где взять.

Пример. Цель — «создать настольную игру для 8–9 классов». Материальные: картон, карандаши, принтер; временные: 3 часа в неделю, февраль—май; человеческие: педагог, 10 тестировщиков; информационные: обзор 5 похожих игр.

Живой пример: берём цель «игра на перемену» и идём по задачам: чтобы собрать прототип — нужны картон и клей (материальные); чтобы провести тест — нужны перемены и 10 игроков (временные и человеческие); чтобы придумать правила — нужны примеры игр (информационные). Ответы на «что нужно?» к каждой задаче и дают список ресурсов.

### Таблица ресурсов

Главный инструмент занятия — простая таблица на три столбца: ресурс · что есть · чего не хватает / где взять. Работаем с ней весь урок.

Пример таблицы:

Материальные | картон, краски, принтер | клей-пистолет — попросить в кабинете технологии

Временные | 3 часа в неделю по пятницам | тест на переменах — договориться с педагогом

Человеческие | команда из 2 человек, педагог | эксперт по играм — пригласить из клуба настолок

Информационные | обзор 5 игр, интернет | статья про механику — найти в открытых источниках

## Практическая работа

- Взять цель проекта (по SMART).

- Собрать задачи проекта.

- Заполнить таблицу ресурсов по четырём группам.

- Для каждого ресурса отметить: есть / не хватает / где взять.

- Оценить достаточность ресурсов: хватает ли времени, материалов, людей.

- Записать таблицу в дневник проекта и в приложение-шаблон занятия.

## ИИ-помощь

ИИ-ассистент DeepSeek (chat.deepseek.com) помогает составить список ресурсов: «Что нужно для проекта [название]? Перечисли материалы, время, людей и информацию». ИИ — генератор списка, а решать, что действительно нужно, принимает сам ученик. Для оценки достаточности: «Посмотри мою таблицу ресурсов: что из неё лишнее, чего не хватает?».

## Домашнее задание

Проверить свою таблицу ресурсов с помощью DeepSeek: «Вот моя таблица ресурсов: [таблица]. Что из неё лишнее, чего не хватает?» — окончательное решение по списку ресурсов принимает ученик. Доработать таблицу и записать её в дневник проекта.

## Рефлексия (2 минуты в конце занятия)

- Сегодня я понял(а): ____

- Какого ресурса не хватает больше всего: ____

- На следующем занятии хочу: ____

## Подготовка педагога

- Подготовить таблицу ресурсов (шаблон) — Приложение-9, распечатать.

- Подготовить готовый пример таблицы для разбора.

- Порекомендовать главу «Ресурсное обеспечение проекта» (Поливанова К. Н.).

- Проверить проектор и презентацию «Занятие 9 — ресурсы проекта».