## Slide 1
Десятое занятие
Диаграмма Ганта
Весь проект на одной картинке: задачи, сроки, контрольные точки · Проектный навигатор

## Slide 2
СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ · ЗАНЯТИЕ 10
Что мы делаем сегодня
1
Повторение
Ресурсы и задачи
2
Что такое диаграмма
Ось, полосы, контрольные точки
3
Как строить
4 шага планирования
4
Разбор примера
Готовая диаграмма
5
Практика
Заготовка своего проекта
6
Итог и ДЗ
Рефлексия + доработка
02

## Slide 3
02
Что такое диаграмма Ганта
Задачи + время + полосы + контрольные точки

## Slide 4
УСТРОЙСТВО ДИАГРАММЫ
4 части
1
Задачи
Слева: узнать, сделать, протестировать, оформить
2
Ось времени
Сверху: месяцы от старта до конца
3
Полосы
Длина = срок задачи, цвет = ресурс
4
Контрольные точки
Где проверяем, успеваем ли
«Стоп-кадр» всего проекта
04

## Slide 5
КАК СТРОИТЬ ДИАГРАММУ
4 шага
1
Задачи
Выписать по порядку
2
Сроки
Сколько месяцев на каждую
3
Контрольные точки
3–4 после этапов
4
Полосы
Цвет полосы = ресурс
Учебный проект обычно 4–6 месяцев
Подготовка к контрольной: 2 недели · теория в 1-ю, задачи во 2-ю
05

## Slide 6
Контрольные точки
Где мы останавливаемся и проверяем план

## Slide 7
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
«Бейджи» проекта
1
Что делаем
Сверяемся: что готово, где отстаём, что скорректировать
2
Что значит КТ пройдена
Задача завершена и принята — есть результат на руках
3
Сколько КТ
3–4 на школьный проект, после каждого крупного этапа
4
КТ = бейдж
Прошёл этап — получил отметку, отметь в дневнике
Живой пример: КТ «пробная контрольная» за 3 дня — если ниже 80%, есть время исправить
07

## Slide 8
РАЗБОР ПРИМЕРА
Настольная игра для 8–9 классов
Задача
Окт
Нояб
Дек
Фев
Мар
Ресурс
Изучить 5 игр
Информационные
Придумать механику
Материальные
Собрать прототип
Материальные
Тест на 10 уч.
Человеческие
Оформить правила
Временные
Контрольные точки: после «изучить» · после «прототипа» · после теста
08

## Slide 9
ПРАКТИКА · 30 МИНУТ
Диаграмма своего проекта
Возьми задачи проекта
Определи сроки каждой задачи
Отметь 3–4 контрольные точки
Нарисуй полосы на таблице, цвет = ресурс
Запиши заготовку в приложение-шаблон и в дневник
09

## Slide 10
ИИ-помощь
DeepSeek предлагает — план и сроки определяешь ты

## Slide 11
ИТОГ ЗАНЯТИЯ
Запиши в дневник + рефлексия
Задачи с полосами на оси времени
Контрольные точки: 3–4 отметки
Ресурс каждой задачи: цвет полосы
Рефлексия: понял(а) ___ · что помогает держать сроки ___
ДЗ: проверь черновик через DeepSeek (chat.deepseek.com) · на следующем занятии — полный план-график
11

## Slide 12
План, который видно сразу — план, который сработает
Проектный навигатор · региональный центр «Спутник» · Красноярский край