## Slide 1
Седьмое занятие
Формулировка цели и задач
Проверяем цель по чек-листу и разбиваем её на задачи · Проектный навигатор

## Slide 2
СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ · ЗАНЯТИЕ 7
Что мы делаем сегодня
1
Разминка-игра
«Собери SMART-цель» — 7 минут
2
Цель и задачи
Разница, формулировка, пример
3
Задачи
Как разбить цель на 3–4 шага
4
Чек-лист
Проверяем цель и задачи
5
Взаимопроверка
Сверяем в парах (или сами)
6
Итог занятия
Цель, задачи, срок + рефлексия
02

## Slide 3
02
Цель и задачи
Цель — куда идём. Задачи — шаги по дороге (обычно 3–4)

## Slide 4
ЦЕЛЬ VS ЗАДАЧИ
Не путай их
Цель
Один результат всего проекта, один глагол-итог: создать, разработать, провести, изучить
Задачи
3–4 шага, которые ведут к цели: узнать…, сделать…, протестировать…, оформить…
Пример: цель — «разработать прототип игры к 15 декабря»; задачи: изучить, придумать механику, собрать, протестировать
04

## Slide 5
ЖИВЫЕ ПРИМЕРЫ
Цель → задачи на знакомых темах
Столовая
Цель: Сократить очередь с 12 до 5 минут к 1 декабря
Задачи: Опросить 30 учеников; 2 варианта решения; пилот и замер; отчёт «до/после»
Перемены
Цель: Настольная игра-конструктор: 3 тестовые перемены с 10 учениками к февралю
Задачи: Изучить 5 игр; собрать прототип; тест и отзывы; доработка
Экзамены
Цель: Тренажёр-карточки по 5 темам, результат 80% к марту
Задачи: 50 вопросов; оформить карточки; 2 тренировки в неделю; разбор ошибок
В каждой цели найди: результат (что) · число (сколько) · срок (когда)

## Slide 6
КАК РАЗБИТЬ ЦЕЛЬ НА ЗАДАЧИ
4 шага-слова
1
Узнать
Собрать информацию, изучить аналоги
2
Сделать
Создать продукт или прототип
3
Протестировать
Проверить на пользователях
4
Оформить
Текст, презентация, выводы
У каждой задачи — результат и срок
Например: «порешать примеры к среде» — результат готов, срок понятен
05

## Slide 7
Чек-лист
5 вопросов к цели и 3 проверки к задачам

## Slide 8
ПРОВЕРЬ ЦЕЛЬ
Чек-лист
S
Конкретно — понятно, что делаю
M
Измеримо — есть число, % или количество
A
Достижимо — реально за срок
R
Актуально — связано с проблемой
T
Срок — дата или месяц
Все ответы «да» — цель готова
07

## Slide 9
ПРОВЕРЬ ЗАДАЧИ
3 проверки
Задачи ведут к цели?
Если выполнить все задачи — цель будет достигнута?
У каждой задачи есть результат?
Что будет «на выходе»: текст, прототип, отчёт?
Задачи реальны по времени?
Уложишься ли за учебный год?
08

## Slide 10
Практика
Зафиксируй цель и задачи проекта

## Slide 11
ПРАКТИКА · 25 МИНУТ
Паспорт цели проекта
Возьми цель по SMART с прошлого занятия
Проверь её по чек-листу S M A R T
Разбей цель на 3–4 задачи по схеме: узнать → сделать → протестировать → оформить
Для каждой задачи укажи результат и примерный срок
Запиши в дневник проекта и в приложение-шаблон
10

## Slide 12
ВЗАИМОПРОВЕРКА · 7 МИНУТ
В паре или самому себе
В паре: поменяйтесь бланками, проверьте цель по S M A R T и задачи
Нет пары: отложи бланк на 2 минуты и прочитай «глазами постороннего» по чек-листу
Сомневаешься — спроси ИИ-тьютора DeepSeek: «Посмотри мои цель и задачи как эксперт»
Мини-презентация: расскажи цель за 30 секунд соседу или вслух самому себе
11

## Slide 13
ИТОГ ЗАНЯТИЯ
Запиши в дневник проекта + рефлексия
Моя цель (по SMART): ______
Мои 3–4 задачи (с результатом и сроком): ______
Бейджи: ☐ цель SMART · ☐ задачи ведут к цели · ☐ есть срок
Рефлексия 2 мин: понял(а) ___ · труднее всего ___
ИИ-тьютор DeepSeek (chat.deepseek.com): «Проверь мои задачи: [список]» · решение за тобой · не успел к сроку — сдвинь и запиши, что изменилось
12

## Slide 14
Хорошая цель разбивается на понятные задачи
Проектный навигатор · региональный центр «Спутник» · Красноярский край