КГАОУ «Краевая школа-интернат по работе с одарёнными детьми «Школа космонавтики»»

ЗАЯВКА НА ГРАНТ «Технологическая лаборатория Школы космонавтики»

Нацпроект «Образование» / Региональный грант Красноярского края

Руководитель проекта: Казакевич К.М.

г. Железногорск, 2026 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Полное наименование проекта | «Технологическая лаборатория Школы космонавтики» — семь инженерных направлений для одарённых школьников г. Железногорска |
| --- | --- |
| Организация-заявитель | КГАОУ «Краевая школа-интернат по работе с одарёнными детьми «Школа космонавтики»» |
| Юридический адрес | 662972, Красноярский край, г. Железногорск |
| ИНН / ОГРН | _____________________ / _____________________ |
| Руководитель проекта | Казакевич Константин Михайлович — учитель технологии и информатики, педагог ДО, уже трудоустроен в КГАОУ |
| Направление нацпроекта | «Образование»: ФП «Успех каждого ребёнка» — расширение доступности ДО технической направленности |
| Целевая аудитория | Обучающиеся 14–18 лет (8–11 классы), г. Железногорск и Железногорский район |
| Охват участников | ≥ 84 обучающихся в год (7 лабораторий × 12 чел.) |
| Срок реализации | Сентябрь 2026 — август 2028 (2 учебных года) |
| Запрашиваемая сумма гранта | 9 500 000 рублей (год 1: 7 704 900 руб.; год 2: 1 795 100 руб.) |
| Собственный вклад Учреждения | Помещения, ставка педагога (Казакевич К.М.), часть оборудования — ≈ 1 200 000 руб. |

1. Описание проблемы и актуальность

Россия испытывает острый дефицит инженерных кадров. По данным Минтруда РФ, к 2030 году потребность в специалистах технических специальностей вырастет на 40%. В г. Железногорске расположено ПАО «ИСС им. Решетнёва» (Роскосмос) — крупнейший производитель спутников, нуждающийся ежегодно в сотнях технических специалистов.

При этом школьное дополнительное образование технической направленности представлено фрагментарно: отсутствуют программы по БПЛА, VR-разработке, профессиональным САПР. За последние 3 года из Железногорска в финал «Больших вызовов» вышло не более 1–2 участников, тогда как города-спутники крупных промышленных центров (Обнинск, Снежинск, Дубна) стабильно дают 5–15 финалистов ежегодно.

2. Цель проекта

Создать постоянно действующее образовательное подразделение «Технологическая лаборатория» — инфраструктуру практической инженерной подготовки для 84+ обучающихся 14–18 лет ежегодно, обеспечивающую системный выход воспитанников на конкурсы федерального уровня.

3. Задачи проекта

1. Оборудовать семь учебных лабораторий: робототехника, электроника, Blender 3D, КОМПАС-3D, БПЛА, VR-разработка, проектная деятельность.

2. Реализовать ДООП «Технологическая лаборатория» для ≥ 84 обучающихся (784 ч/год).

3. Вывести ≥ 2 команды в финал «Больших вызовов» (Сириус, Сочи) к маю 2027 года.

4. Обеспечить участие ≥ 6 команд в квалификации НТО 2026–2027.

5. Сформировать партнёрскую сеть с предприятиями г. Железногорска.

6. Создать тиражируемую модель, адаптируемую для других школ Красноярского края.

4. Целевые показатели (KPI)

| Показатель | Год 1 (2026–2027) | Год 2 (2027–2028) |
| --- | --- | --- |
| Количество обучающихся | ≥ 84 | ≥ 100 |
| Лабораторий с выходом на конкурс | ≥ 6 из 7 | 7 из 7 |
| Финалистов «Больших вызовов» | ≥ 2 | ≥ 4 |
| Команд НТО (квалификация) | ≥ 2 | ≥ 3 |
| Участников ВсОШ (муниц. этап+) | ≥ 4 | ≥ 6 |
| Доля выполнивших итоговое задание | ≥ 85% | ≥ 90% |
| Наполняемость групп на конец года | ≥ 80% | ≥ 85% |

5. Команда проекта

| Роль в проекте | ФИО / статус | Квалификация |
| --- | --- | --- |
| Руководитель, педагог всех 7 направлений | Казакевич К.М. — уже трудоустроен в КГАОУ | Учитель технологии и информатики; автор ДООП |
| Административный куратор от Учреждения | Директор КГАОУ (ФИО вписать) | Директор учреждения |
| Инженер-лаборант (техник) | К найму из средств гранта | СПО/ВО по электронике или ИТ |
| Методист | К найму / по совместительству | Педагогическое образование |
| Наставники-практики | Специалисты ПАО «ИСС» (по соглашению) | Инженеры высокотехнологичных производств |

6. Бюджет проекта — Год 1: 7 704 900 руб.

| Статья расходов | Содержание | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| Лаб. 1 — Робототехника | LEGO MINDSTORMS EV3 ×15, Arduino ×15, учебные поля | 732 500 |
| Лаб. 2 — Электроника | Arduino Starter Kit ×15, паяльные станции ×6, мультиметры, компоненты | 404 400 |
| Лаб. 3 — Blender 3D | ПК с GPU RTX 3060 ×15, FDM-принтеры ×3, пластик | 1 737 500 |
| Лаб. 4 — КОМПАС-3D | ПК ×15 (или совмещение), лицензии КОМПАС-3D v24 | 924 000 |
| Лаб. 5 — БПЛА | Геоскан Мини ×4, Пионер ×2, симуляторы, LiPo, сетка | 611 000 |
| Лаб. 6 — VR-разработка | Pico 4 Ultra ×8, Unity Pro лицензия, кабели, зарядная | 646 600 |
| Лаб. 7 — Проектная деятельность | Интерактивная панель, ноутбуки, флипчарты | 315 250 |
| Мебель и оснащение общих зон | Столы, стеллажи, защитные средства | 383 650 |
| Расходные материалы (год 1) | Пластик PLA/PETG, компоненты, LiPo, пропеллеры | 250 000 |
| ФОТ (лаборант + педагог + методист) | 10 месяцев; страховые взносы включены | 1 313 000 |
| Непредвиденные расходы (5%) |  | 387 000 |
| ИТОГО год 1: |  | 7 704 900 |

7. Устойчивость после завершения гранта

- Включение в государственное задание Учреждения (финансирование из краевого бюджета);

- Партнёрский взнос ПАО «ИСС» на расходные материалы КОМПАС-3D и БПЛА-направления;

- Оборудование служит 7–10 лет — амортизированная стоимость программы минимальна;

- С 2028 года — тиражирование в 3–5 школах Железногорского района.

8. Соответствие критериям отбора

| Критерий | Соответствие проекта |
| --- | --- |
| Охват детей ДО технической направленности | 84+ ежегодно на базе действующего учреждения |
| Подготовка к конкурсам федерального уровня | «Большие вызовы», НТО, ВсОШ — прямая подготовка в программе |
| Профориентация и связь с рынком труда | Партнёрство с ИСС, встречи с инженерами в каждой лаборатории |
| Практико-ориентированность ≥ 60% | 65–73% практики (среднее 67%) по всем лабораториям |
| Использование профессионального оборудования | КОМПАС-3D, Arduino, Betaflight, Unity, реальные БПЛА и VR-шлемы |
| Измеримые KPI | Детализированные показатели по каждой лаборатории и программе |
| Воспроизводимость модели | ДООП оформлена; готова к тиражированию в других школах |

| Руководитель проекта Казакевич К.М. | _______________ «___» _______ 2026 г. |
| --- | --- |
| Директор КГАОУ «Школа космонавтики» | _______________ «___» _______ 2026 г. |